

**โครงงาน**  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

**แผนงาน** พื้นฐานการพัฒนาและสร้างศักยภาพคน

**สนองกลยุทธ์ที่1**  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**กิจกรรมตามยุทธศาสตร์**  ด้านคุณธรรมจริยธรรม

**ลักษณะโครงการ**  1. ⃞ใหม่ 🗸⃞ต่อเนื่อง ⃞เร่งด่วน

2. ⃞เพื่อพัฒนา ⃞เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหา ⃞เพื่อการป้องกัน

**กลุ่มที่รับผิดชอบ**  บริหารงานวิชาการ

**ผู้รับผิดชอบ**  นางพรปวีณ์ ไชยณรงค์

**ระยะเวลาที่กำหนดดำเนินการ**  ตลอดปีการศึกษา 2561

**1. หลักการและเหตุผล**

จากพระราชการแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานให้กับคณะองคมนตรี ในการจัดตั้งกองทุนการศึกษาปีพ.ศ. 2555 ที่ว่า “ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมือง” โดยพระราชทานหลัก 3 ประการคือ ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งขันกับตนเอง และให้เด็กที่เรียนเก่งสอนเด็กที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี

โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) มีความมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชประสงค์ตามกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดทั้งต้องการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) ไม่ให้ยึดติดกับวัตถุนิยม ปฏิบัติตนตามคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี และค่านิยม 12 ประการ เพื่อให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช

2.2 เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโดยการเรียนรู้ผ่านโครงงานคุณธรรม

2.3 เพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1)

**3. เป้าหมาย**

3.1 เชิงปริมาณ โรงเรียนนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) ปราศจากขยะมูลฝอยร้อยละ 90

3.2 เชิงคุณภาพ เพื่อให้โรงเรียนนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) สะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย

**4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินกิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ตอบแทน** | **ใช้สอย** | **วัสดุ** |
| 1. |  ประชุมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง และร่วมกันกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน | - | 500 | - | 5 มิ.ย. 61 | นางพรปวีณ์ ไชยณรงค์ |
| 2. |  กำหนดแผนปฏิบัติงาน และเสนอขออนุมัติจากฝ่ายบริหาร |  |  |  |  |  |
| 3. |  ดำเนินการตามแผนงาน3.1 กิจกรรมสร้างสรรค์ความดี ให้เด็กคิด เด็กเลือก เด็กทำ และลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้โครงงานคุณธรรม (หัวข้อรถขยะในโรงเรียน) ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 33.2 กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม | -- | -- | 6,0008,000 | มิ.ย. – ส.ค. 61 | คณะครูทุกคนนางรวงทอง รักษ์สกุลนางกำไร ลูกประคำนางบุปผา เชื้อสะอาดนางผุสดี ศิริวานิชกุลนางศรีออน พันธ์จูมนางวงเดือน วงษ์พันธ์นางฉันทนา สุคณากุลนางเยาวนิต อุปละกูลนางสาวนภัสนันท์ ทิลาวงค์ |
| 4. | นิเทศติดตาม | - | - | - | - | นายถนัด มณีจันทรานางพรปวีณ์ ไชยณรงค์ |
| 5. | ประเมินผล | - | - | 100 | - | นางสมศรี อุดสุขนางสุรางค์ พิศาสรุ่งโรจน์นางสาวจุไรรัตน์ จันทร์แก้วนายธานี ศรีชัยตันนายณัฏฐนิกานต์ ใหม่วรรณกา |
| 6. | รายงานผล | - | - | 400 | - | นางพรปวีณ์ ไชยณรงค์ |

**5. งบประมาณจำนวน 15,000 บาท**

5.1 งบประมาณจากสถานศึกษา 15,000 บาท

5.2 เงินนอกงบประมาณ –

**6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ**

6.1 ปัจจัยความเสี่ยง นักเรียนไม่ลงมือปฏิบัติจริงตามกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านโครงงานคุณธรรม

6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง ให้ครูที่ปรึกษากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงานคุณธรรม คอยกำกับ ติดตาม ดูแล และให้คำปรึกษาแนะนำ ในการลงมือปฏิบัติจริง

**7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ /ค่าเป้าหมาย และเครื่องมือวัดประเมินผล**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด /ความสำเร็จ** | **ค่าเป้าหมาย** | **วิธีการ /เครื่องมือประเมินผล** |
|  1. นักเรียนโรงเรียนนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) สามารถเรียนรู้ผ่านโครงงานคุณธรรม (หัวข้อลดขยะในโรงเรียน) | ร้อยละ 90 | - การนำเสนอโครงงานของแต่ละระดับชั้น- แบบบันทึกคะแนนการนำเสนอ |
|  2. โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) สะอาด มีปริมาณขยะทุกประเภทลดลง | ร้อยละ 90 | - สังเกตพฤติกรรมนักเรียน- แบบประเมินของโซนสี- บันทึกผลการตรวจความสะอาดโซนสี |

**8. การวัดประเมินผล**

8.1 ตรวจสอบการเรียนรู้หัวข้อลดขยะในโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1) ทุกระดับชั้นเรียน (ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3)

8.2 ตรวจผลการปฏิบัติงานของนักเรียน เรื่องความสะอาดในห้องเรียน และโซนสีที่รับผิดชอบทุกระดับชั้น (ระดับชั้นนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3)

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ

(นางพรปวีณ์ ไชยณรงค์)

ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ

 ( )

ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ

 (นายทวีศักดิ์ สายมิตร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1)